# Rúbrica de QC de iniciativas — Sprint 2027

Minera Las Bambas · Excelencia Operacional · Versión 1.0, octubre 2026

Este documento es la única fuente de criterios para evaluar un A3, un riesgo AMEF o un entregable antes de cargarlo a Jira. Doce criterios, cada uno vale 0, 1 o 2 puntos. Máximo 24.

Regla de aprobación: aprueba con 18 puntos o más y sin ningún cero en los criterios 2, 5, 6, 7 y 12, marcados como CRÍTICO. Son los cinco que rompieron el seguimiento del Sprint 2026.

| # | Criterio | Aprueba — 2 puntos | Parcial — 1 punto | Reprueba — 0 puntos | Respaldo PMBOK 8ª ed. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Problema con línea base | El Background trae el valor actual con unidad y periodo | Hay un número pero sin unidad o sin periodo | Describe el problema en adjetivos, sin ningún número | Las métricas miden logro de outcomes, no insumos — Guía p. 13 |
| 2 | Meta cuantificada y fechada (CRÍTICO) | El Goal tiene valor inicial, valor objetivo, unidad y fecha | Tiene objetivo pero le falta la línea base o la fecha | Verbo de intención sin número, o placeholder sin llenar | Criterios SMART: específico, medible, alcanzable, realista y con plazo — Guía p. 14 |
| 3 | Condición actual medida | Describe el estado con datos, gráfico o tabla | Describe el estado en prosa, sin dato de respaldo | Lista acciones por hacer en vez del diagnóstico | Lo known-known es alcance, no riesgo — Guía p. 93 |
| 4 | Causas raíz con lógica | Estructura causa – evento – consecuencia; cada causa explica el problema del título | Las causas son plausibles pero no se conectan con las contramedidas | Causa única genérica, o causas copiadas de otro A3 | Enunciado causa-evento-consecuencia; separar riesgos reales de inquietudes — Guía pp. 93, 95 |
| 5 | Entregable verificable (CRÍTICO) | Sustantivo con producto entregable: contrato firmado, estudio emitido, procedimiento publicado | Mezcla el producto con la actividad que lo genera | Verbo de actividad continua: mantener, continuar, hacer seguimiento | Toda salida necesita un outcome de orden superior — Guía pp. 9-10 y 46 |
| 6 | Responsable persona única (CRÍTICO) | Un nombre y apellido completos, una sola persona accountable | Una persona nombrada más apoyos listados en el mismo campo | Un área, un cargo, iniciales, o una lista de nombres | "only one person accountable for any one task" — Guía p. 194 |
| 7 | Fecha confirmada por su dueño (CRÍTICO) | DD/MM/AAAA, confirmada por el responsable contra su carga del año | Fecha exacta pero sin confirmación, o mes sin día | "Continuo", trimestre, o fin de mes puesto por defecto | El responsable confirma que la fecha no choca con sus otras asignaciones — Guía p. 53 |
| 8 | Secuencia entre entregables | Cada entregable, salvo el primero y el último, tiene predecesor y sucesor | Hay orden implícito pero no declarado | Lista de entregables sin relación entre sí, todos con la misma fecha | Toda actividad conectada al menos a un predecesor y un sucesor — Guía p. 51 |
| 9 | Evidencia de cierre declarada | Dice con qué se demostrará el cierre: acta, reporte, foto, OT, contrato | Menciona que habrá evidencia sin decir cuál | No dice cómo se probará que se hizo | Entregable verificado por inspección, y luego aceptado formalmente — Guía pp. 43-44 |
| 10 | KPI de control con fuente y umbral | Indicador con fórmula, umbral numérico y fuente de dato (PI, MLB, SAP, AMPLA) | Indicador con umbral pero sin fuente de dato | Sin indicador, o indicador de insumo (reuniones hechas, personas capacitadas) | El umbral debe ser numérico, no adjetival — Guía p. 94 |
| 11 | Control Plan completo | Dice qué se reporta, con qué frecuencia, quién lo revisa y en qué medio | Tiene dos o tres de los cuatro datos | Sección vacía, o sólo un calendario de colores | Plan para sostener el valor al transferir a operaciones — Guía p. 32 |
| 12 | Alineado a un objetivo 2027 (CRÍTICO) | Nombra la palanca, la métrica y cuánto del gap cubre | Nombra la palanca pero no cuantifica el aporte | "Tipo de impacto" genérico sin métrica | Cada entregable lleva el valor que debe aportar — Guía p. 38 |

## Verificaciones adicionales, sin puntaje

Aplican al AMEF completo, no a una iniciativa suelta. Se reportan como hallazgo del portafolio.

- Disparador del riesgo: la señal observable de que el riesgo se está materializando. El AMEF clásico no lo tiene; el estándar sí lo exige (Guía p. 137).

- Fecha límite para actuar: distinta de la fecha de la acción. Es la fecha después de la cual actuar ya no sirve (Guía p. 137).

- Oportunidades: los 44 riesgos del Sprint 2026 son todos amenazas. El estándar pide identificar oportunidades y rastrear su materialización (Guía pp. 94 y 102). Un AMEF sin una sola oportunidad es un hallazgo.

## Buenos ejemplos del Sprint 2026

Sirven como contraste. Son del mismo portafolio, así que nadie puede decir que el criterio es inalcanzable.

Meta bien formulada (A3 Aseguramiento de Disponibilidad Chancado): "En Budget 2026 se ofrece 92.05 %. Se proyecta 92.39 %, 30 hrs menos por reducción de paradas correctivas, equivalente a 160 kton". Tiene línea base, objetivo, unidad y conversión a tonelaje.

Control Plan bien formulado (A3 Loading & Drilling): reporte de % de avance, frecuencia quincenal y mensual, responsable Planeamiento, medio correo y reuniones.

Evidencia declarada por contramedida (A3 Electric Loading): "Meta: ≥95 % frentes cumplen checklist. Evidencia: checklist diario + auditoría supervisor".

## Qué NO exige esta rúbrica

Estas iniciativas duran de 1 a 12 meses. No se pide EDT, línea base de cronograma, valor ganado, registro de interesados ni acta de constitución. El propio estándar advierte que exigir más procesos de los requeridos es costoso y genera desperdicio (Guía p. 104).