# Reglas del Sprint 2027

Minera Las Bambas · Excelencia Operacional · Versión 1.0, octubre 2026

Diez reglas derivadas del análisis del Sprint 2026 y del PMBOK 8ª edición. Cada una prohíbe algo que ocurrió y pone en su lugar algo verificable. Ninguna agrega trabajo de documentación que no reemplace otro.

| Regla | Qué se exige en su lugar | Por qué: la evidencia de 2026 |
| --- | --- | --- |
| No aceptar fechas de fin de mes por defecto. | Una fecha vale si alguien puede decir qué pasa ese día. Ningún proyecto con más de dos entregables puede tener todas sus fechas iguales, y el 31/12 solo se acepta con justificación escrita. | En 2026 el 84 % venció a fin de mes y tres fechas concentraron el 47 % del portafolio. |
| No aprobar una fecha que el responsable no confirmó. | Antes de cerrar el taller, cada persona ve su lista completa de entregables del año y confirma que las fechas son compatibles entre sí. | Eduardo Guanilo habría visto 48 entregables en una sola pantalla; Jaime Trillo, 38. |
| No poner más de un responsable por entregable. | Un solo nombre y apellido. Los demás participantes van en un campo aparte de apoyo, que no recibe el correo de seguimiento ni responde por el cierre. | En 2026 el 58 % de los entregables tenía más de un responsable y 24 tenían cinco o más. |
| No aceptar un área como responsable. | "Op Mina", "Confiabilidad" y "Contratos" no asisten a la reunión de seguimiento. Si el área no puede nombrar a una persona en el taller, el entregable no entra. | Varias filas del AMEF 2026 tienen un área en el campo de responsable. |
| No cerrar el taller con texto en rojo. | Las observaciones de QC se cierran dentro de los tres días del sprint o la lámina no pasa a Jira. | El QC de 2026 sí se hizo: las observaciones están en rojo sobre las láminas de la presentación final al LT, y nunca se cerraron. |
| No cargar a Jira lo que nadie revisó. | Cada equipo carga sus propios entregables antes de salir de la sala, aunque cueste medio día del taller. | En 2026 la transcripción la hizo gente que no estuvo en la mesa: 318 de 330 ítems quedaron asignados a una sola persona. |
| No usar indicadores de insumo como medida de avance. | "Se hicieron las reuniones semanales" no es avance. Cada entregable declara un indicador de resultado con su fuente de dato (PI, MLB, SAP, AMPLA) y un umbral numérico. | El estándar es explícito: las métricas deben medir logro de outcomes, no utilización de recursos ni cumplimiento de estándares. |
| No escribir entregables que empiecen con "mantener", "continuar" o "seguimiento". | Si la acción es continua, pertenece al Control Plan, no a la lista de entregables. | El 9 % de los entregables de 2026 son actividades permanentes disfrazadas: nunca se pueden cerrar ni dejar de cumplir. |
| No dejar el Control Plan en blanco. | Cuatro datos: qué se reporta, con qué frecuencia, quién lo revisa y en qué medio. | Cuatro A3 de 2026 llegaron a la presentación final sin plan de control: Chancado, Molienda, Filtros y Facilidades Chalcobamba. |
| No mover a backlog sin justificación ni dueño del traslado. | Cada traslado nombra cuál de las seis decisiones posibles es —continuar, continuar con modificación, terminar, permanecer, repetir o aparcar—, por qué, y quién lo retoma. | De los 12 entregables que pasaron a backlog en 2026, varios no explican el motivo. |

## Dos cosas que sí hay que agregar

El par disparador y fecha límite de acción en los riesgos AMEF. Hoy tenemos la fecha de la acción; falta la señal que indica que el riesgo se está materializando y la fecha después de la cual actuar ya no sirve. Son dos campos y convierten el AMEF en algo que se puede monitorear sin reuniones.

La columna de oportunidades. Los 44 riesgos de 2026 son todos amenazas. El estándar pide simétricamente aumentar la probabilidad e impacto de los riesgos positivos y rastrear su materialización. En un año en que la meta de recuperación de Mo salta de 32.4 a 40.61, un portafolio que solo mitiga amenazas no va a llegar.